Приложение № 1.1

к Договору №  HH/ от «»2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Внедрение платформы искусственного интеллекта»

Содержание

Основные понятия, определения и сокращения	3

Цели и задачи	3

Общие сведения	5

Описание рамок проекта	5

Требования к продукту	5

Общие требования к архитектуре	5

1.1.1.	Требования к платформе для создания AI-приложений и AI-агентов	6

1.1.2.	Требования к платформе контейнеризации	6

1.1.3.	Требования к функциональным возможностям	7

Требования по обеспечению отказоустойчивости и непрерывности системы	7

Требования к информационной безопасности	8

Требования к документации	16

Требования к организации работ	18

Состав работ подрядчика	19

Требования к плану работ	21

Ограничения и допущения при выполнении работ	24

Порядок контроля и приемки результатов	27

Приложение Б Список серверного оборудования для внедрения Платформы ИИ передаваемый заказчиком.	28

# Основные понятия, определения и сокращения

| № | Используемый термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ПАО ГМК «Норильский никель» |
| 2 | Подрядчик | Юридическое лицо, реализующее требования настоящего документа по развитию ИТ-инфраструктуры |
| 3 | ИС | Информационная система |
| 4 | ИИ | Искусственный интеллект |
| 5 | Платформа ИИ | Платформа искусственного интеллекта |
| 6 | ПО | Программное обеспечение |
| 7 | ДЗИ | Департамент защиты информации |
| 8 | ЦОД | Центр обработки данных |
| 9 | VPN | Virtual Private Network |
| 10 | Компания | ПАО ГМК «Норильский никель» |
| 11 | УД | Удаленный доступ |
| 12 | ИБ | Информационная безопасность |
| 13 | ГО | Главный офис |
| 14 | ИТ | Информационные технологии |
| 15 | ИСПДн | Информационная система персональных данных |
| 16 | ПДн | Персональные данные |
| 17 | СЗИ | Средства защиты информации |
| 18 | КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| 19 | AD | Active Directory – единый каталог пользователей |
| 20 | DRP | Disaster Recovery Plan – план аварийного восстановления |

# Цели и задачи

Целью проекта является внедрение платформы искусственного интеллекта для создания AI-приложений и AI-агентов на базе больших генеративных моделей. Платформа искусственного интеллекта предоставляет инструменты для всех этапов от экспериментов и прототипирования до промышленного внедрения разработок.

Причинами внедрения являются:

- Быстрое прототипирование: Платформа позволяет быстро создавать и тестировать узкоспециализированных агентов для решения конкретных задач без привлечения больших команд разработчиков.

- Создание новых продуктов и услуг: например, интеллектуальный наставник для сотрудников, персональный финансовый консультант для клиентов банка, AI-юрист для проверки документов.

- Повышение гибкости бизнеса: Возможность быстро адаптировать агентов под changing market conditions или новые внутренние процессы.

Важной задачей проекта является обеспечение ИБ для платформы искусственного интеллекта в соответствии с требованиями Методики обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IS.1.7-2024) (далее Методика ИБ ЖЦ).

Таблица 1 – Цели и задачи

| № | Задачи проекта | Описание предпосылок и условий решения задач |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание технического проекта, отказоустойчивого решения платформы искусственного интеллекта, обеспечивающей создание AI-приложений и AI-агентов на базе больших генеративных моделей. | - Архитектура инфраструктуры платформы искусственного интеллекта обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивость. - В архитектуре инфраструктуры платформы искусственного интеллекта предусмотрена возможность линейного масштабирования путем добавления отдельных компонентов системы. |
| 2 | Создание проектной, рабочей и опытно-эксплуатационной документации. | Согласованные с Заказчиком документы настоящего ФТТ. |
| 3 | Внедрение платформы искусственного интеллекта на оборудовании Заказчика. | - Реализация технического проекта решения платформы искусственного интеллекта и ввод в опытную эксплуатацию. - Инфраструктура платформы искусственного интеллекта соответствует проектным решениям, разработанным с учетом требований данного документа. |

# Общие сведения

  - Описание рамок проекта

| Организационные рамки | ГО ПАО «ГМК «Норильский Никель» |
| --- | --- |
| Планируемый срок реализации | 30.10.2026 |
| Продукт проекта | Платформа искусственного интеллекта |

# Требования к продукту

  - Общие требования к архитектуре

Разрабатываемая архитектура должна представлять собой программно-аппаратный комплекс, включающий в свой состав следующие компоненты решения:

- аппаратные серверы для размещения инфраструктурных компонентов решения (Приложение Б);

- аппаратные серверы для размещения прикладных сервисов (Приложение Б).

- платформа контейнеризации – «Yandex Cloud StackLand»;

- платформа для создания AI-приложений и AI-агентов «Yandex AI Studio»;

Требования к режимам работы

Проектируемое решение должно предусматривать два режима работы:

- Нормальный режим работы. В этом режиме предполагается нормальная безаварийная работа всех компонентов системы.

- Режим аварийной работы. Этот режим возникает в ситуациях частичного или полного отказа системы платформы ИИ и длится с момента возникновения аварии и до полного восстановления после сбоя. В этом режиме работы производится оценка работоспособности и происходит восстановление системы, согласно разработанному плану аварийного восстановления (DRP).

    - Требования к платформе для создания AI-приложений и AI-агентов

Требования к базовым компонентам

Платформа для создания AI-приложений и AI-агентов должна предоставлять следующие базовые компоненты:

- Компонент галереи моделей (model gallery), в котором возможен выбор моделей для генерации текста, голоса и изображений, текстовой классификации и построения эмбеддингов.

- Компонент создания и управления агентами в консоли управления (Agent Atelier) и позволяющий создавать решения на основе текстовых и голосовых AI-агентов с использованием готовых и настраиваемых инструментов.

    - Требования к платформе контейнеризации

Требования к архитектуре

Архитектура решения должна быть основана на высоко доступной конфигурации кластера Kubernetes с балансировкой нагрузки.

Для реализации платформы контейнеризации необходимо использовать ПО “Yandex Cloud Staсkland»

Требования к базовым компонентам

Платформа контейнеризации должна предоставлять следующие базовые компоненты:

- компонент управления аутентификацией с поддержкой OIDC и LDAP

- стандартизированный интерфейс компонентов Kubernetes, реализующих наложенные (оверлейные) сети.

- компонент, реализующий сервисы Kubernetes с типом LoadBalancer

и использующий L2-анонсы (ARP) для обеспечения отказоустойчивости

- компонент сбора и поставки логов, а также их просмотра

- компонент реализующий механизм «обратный прокси» с возможностью терминации https соединений, а также служит L7-балансировщиком над подами, реализующими бэкенд приложений, развернутых в Kubernetes.

- Компонент управления сертифкатами в платформе контейнеризации, Позволяющий автоматизировать выпуск сертификатов и их размещение в секретах.

- Компонент мониторинга и логирования, который предоставляет набор средств логирования, мониторинга, визуализации метрик и алертинга.

Реализует сбор и хранение метрик ресурсов кластера, запущенных приложений и инфраструктуры ос, позволяет настраивать правила алертинга и осуществляет обработку алертов.

Централизованно собирает логи кластера и позволяет их анализировать в графическом интерфейсе.

Требования к прикладным компонентам

Платформа контейнеризации должна иметь в своем составе следующее ПО предоставляемы в формате управляемый сервис (managed service):

- ПО Postgre SQL

- ПО Kafka

- ПО Clickhouse

Платформа контейнеризации должна предоставлять для прикладных компонентов следующие возможности:

- Создание, удаление

- Создание и восстановление бекапа сервиса встроенными средствами

    - Требования к функциональным возможностям

Платформа ИИ должна обеспечивать следующие функциональные возможности:

TBD

  - Требования по обеспечению отказоустойчивости и непрерывности системы

Архитектура Платформы ИИ должна обеспечивать высокую доступность для обеспечения непрерывности работы системы

В рамках проекта необходимо разработать и согласовать план по обеспечению отказоустойчивости системы и план аварийного восстановления (DRP – Disaster Recovery Plan) в случаях локальных сбоев и ЧС.

DRP должен включать в себя:

- сценарии угроз, при реализации которых функционирование ИТ-системы становится невозможным, нарушаются требования по доступности, непрерывности;

- определение порядка действий при наступлении недоступности ИТ-системы;

- описание спецификации всех компонентов, необходимых для восстановления ИТ-системы;

- идентификация ресурсов и сценариев, необходимых для своевременного восстановления доступности ИТ-системы.

DRP должен быть протестирован, актуализирован на основе результатов тестирования и передан в составе комплекта документации по акту приема-передачи на поддержку сервис-менеджеру.

  - Требования к информационной безопасности

Проектирование и развертывание прототипа платформы для разработки AI-агентов

Требования информационной безопасности сформированы на основе Методики обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IS.1.7-2024) (далее Методика ИБ ЖЦ) и направлены на обеспечение защиты информации (ЗИ), обрабатываемой в информационной системе для которой определены:

•	Класс критичности ИС – Класс «B», устанавливаемый требованиями Регламента идентификации и классификации информационных активов;

•	Категория информационных активов – ПДн, КТ, ИИ;

•	Уровень защищенности ПДн – УЗ-4, устанавливаемый требованиями законодательства по обеспечению безопасности ПДн.

В случае необходимости обработки в информационной системе (далее ИС) информации, относящейся к другим категориям, изменений вида разрабатываемой ИС, применяемых технологий, используемых компонентов ИТ-инфраструктуры настоящие требования должны быть пересмотрены.

При создании\модернизации ИС должно быть обеспечено соответствие требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации, актуального для ИС.

1.	Управление доступом

1.1.	Требования к идентификации и аутентификации

1.1.1.	При предоставлении любых видов доступа к объектам доступа обеспечивается процесс регистрации через создание учетных записей, от имени которых субъект доступа (работник, процесс, третье лицо) осуществляет доступ. К возможным видам учетных записей относятся:

•	пользовательская учетная запись;

•	административная учетная запись;

•	техническая учетная запись (сервисная, системная, технологическая);

•	коллективная учетная запись (групповая/общая);

•	учетная запись третьего лица;

•	специальная учетная запись (студенты и т.п.).

1.1.2.	Для всех учетных записей присваиваются идентификатор (логин) и аутентификатор (пароль), при этом для следующих учетных записей такой идентификатор персонифицирован и принадлежит одному субъекту доступа:

•	пользовательская учетная запись;

•	административная учетная запись;

•	учетная запись третьего лица;

•	специальная учетная запись (студенты и т.п.).

1.1.3.	Технические учетные записи применяются только для обеспечения работы программных интерфейсов и системных служб. Интерактивный вход в систему для технических учетных записей отключен. Технические учетные записи, используемые для роботизации процессов, могут иметь возможность интерактивного входа в систему. Для данных учетных записей создаются отдельные минимальные роли (запрещается использование ролей бизнес-пользователей, ролей поддержки, ролей администраторов и др.).

1.1.4.	Технические учетные записи, создаваемые при вводе в эксплуатацию/эксплуатации системы, заносятся в Проектное решение на прототип.

1.1.5.	Учетные записи специальные/третьего лица должны содержать следующие атрибуты:

•	идентификатор учетной записи;

•	ФИО пользователя;

•	назначение учетной записи;

•	владелец учетной записи;

•	группы, к которым должна принадлежать учетная запись;

•	дата создания учетной записи;

•	дата истечения срока действия учетной записи (в соответствии с договором)"

1.1.6.	Использование коллективных учетных записей (групповых/общих/предустановленных) запрещается, за исключением случаев, когда их использование согласовано ДЗИиИТИ/Службой ИБ.

1.1.7.	Административные учетные записи используются администраторами только на корпоративном или технологическом оборудовании и при необходимости выполнения служебных задач администрирования. Во всех остальных случаях используется пользовательская учетная запись.

1.1.8.	В процессе аутентификации пароль не отображается при его вводе, проверка введенной информации (логин, пароль) осуществляется только после полного ее ввода. В случае обнаружения ошибки система не уточняет, какие именно данные введены неправильно.

1.1.9.	Механизмы аутентификации реализуются с использованием защищенных протоколов аутентификации. При хранении и передаче конфиденциальность паролей обеспечивается шифрованием или хешированием с применением криптографических алгоритмов, содержащихся в приложении Д к Методике ИБ ЖЦ.

1.1.10.	Обеспечивается возможность назначения первичного пароля администратором и обязательной смены пароля пользователем при первичной аутентификации.

1.1.11.	Использование заводских паролей не допускается. Пароли, установленные на стадии проектирования и реализации, при вводе системы в промышленную эксплуатацию изменяются. Учетные записи, неиспользуемые для штатной работы, удаляются или отключаются. Стандартные (заводские) пароли не используются (запрещены к использованию).

1.1.12.	Неиспользуемая в течение 180 (ста восьмидесяти) дней учетная запись пользователя блокируется.

1.1.13.	Обеспечивается возможность заблаговременного (не менее, чем за 14 дней) оповещения пользователей о необходимости смены пароля.

1.1.14.	Пароли учетных записей: отвечают следующим требованиям:

•	длина пароля составляет не менее 12 (двенадцати) символов;

•	пароль содержит буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы (@, #, $, &, *, % и т.п.);

•	новый пароль не совпадает с 5 (пятью) предыдущими;

•	количество попыток неудачного ввода – не более 7 (семи);

•	время блокировки учетной записи после исчерпания лимита попыток неудачного ввода - не менее 15 (пятнадцати) минут;

•	срок действия пароля не более 180 (ста восьмидесяти) дней.

1.2.	Требования к управлению правами доступа/разделению полномочий

1.2.1.	Назначение прав доступа любых учетных записей к любым объектам доступа осуществляется в соответствии с правилом предоставления минимальных полномочий.

Обеспечивается:

•	разграничение доступа пользователей и запускаемых от их имени процессов при их доступе к компонентам ИТ-инфраструктуры и к бизнес-приложениям с использованием соответствующих методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа;

•	явное ограничение или запрет на действия пользователя в системе до прохождения авторизации процедур идентификации и аутентификации (в частности, пользователю не выдается информация о типе и версии системы или ее компонентов до успешного завершения авторизации процедур аутентификации).

1.2.2.	Администратору системы запрещено без согласования с ДЗИиИТИ/Службой ИБ осуществлять изменения в составе прав доступа, предусмотренных ролью, создавать или удалять роли в системе

1.2.3.	Не допускается совмещение в составе одной учетной записи следующих полномочий:

•	"Пользователя системы" и "администратора системы";

•	"Пользователя системы" и "поддержки системы";

•	"Поддержки системы" и "администратора системы";

•	"Разработки системы" и "администратора системы";

•	"Разработки системы" и "пользователя системы".

1.2.4.	Реализована возможность установки срока длительности простоя (не более 30 минут) пользовательской сессии (сеанса работы), после которого сессия должна принудительно блокироваться до повторной аутентификации.

1.2.5.	Запрещен по умолчанию прямой доступ пользователей, администраторов, третьих лиц в продуктивные базы данных системы (за исключением администраторов СУБД).

1.2.6.	Внешний облачные сервисы являются недоверенной зоной. Хранение и обработка информации Компании/РОКС НН (за исключением общедоступной) с применением внешних (функционирующих вне КСПД и ТСПД) облачных сервисов запрещена.

1.2.7.	Запрещена интеграция внешних облачных сервисов с системами, размещенными в КСПД/ТСПД.

1.2.8.	Размещение информационных активов Компании/РОКС НН во внешнем облачном сервисе должно согласовываться с Департаментом защиты информации и IT-инфраструктуры.

2.	Сетевая безопасность

2.1.	Требования к МЭ и сегментации

2.1.1.	Организовано разделение ЛВС на следующие зоны безопасности:

•	зона разработки и тестирования: зона для функций по разработке и тестированию;

•	доверенная зона: зона безопасности, в которой обрабатываются производственные (продуктивные) данные.

2.1.2.	Взаимодействие сервисов, систем и приложений ЛВС с внешними сетями должно осуществляться через демилитаризованную зону с использованием пограничного МЭ.

2.1.3.	Осуществляться управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между зонами (сегментами) локальной вычислительной сети предприятия.

2.1.4.	Между зонами (сегментами) ЛВС предприятия должны быть реализованы правила межсетевого экранирования (фильтрации сетевого трафика) на основе анализа адресов источника и получателя передаваемой информации, сетевых протоколов, сетевых портов и иных значимых параметров сетевых пакетов. Обеспечивается реализация правил межсетевого экранирования по принципу белого списка: разрешенный (необходимый для функционирования сетевых сервисов) входящий и исходящий сетевой трафик указывается в явном виде в политике (настройках) списка контроля доступа межсетевого экрана, весь остальной сетевой трафик блокируется.

2.1.5.	Взаимодействие компонентов одной или нескольких систем осуществляется с использованием защищенных протоколов передачи данных.

2.2.	Требования к защите удаленного доступа

2.2.1.	Удаленный доступ предоставляется только с использованием защищенных протоколов и технологий удаленного доступа, использующих рекомендованные криптографические алгоритмы (состав рекомендованных к применению протоколов и алгоритмов шифрования приводятся в Приложении Д к Методике ИБ ЖЦ). Удаленный доступ предоставляется только после прохождения процедур идентификации и аутентификации пользователя.

2.2.2.	Удаленный доступ предоставляется только при использовании следующих технологий:

•	терминальный доступ, доступ с использованием технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure) или удаленный рабочий стол;

•	доступ с использованием VPN.

3.	Криптографическая защита информации

3.1.	Требования к шифрованию сетевого трафика

3.1.1.	Обеспечивается криптографическая защита информации от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи. При использовании методов шифрования используются рекомендованные алгоритмы шифрования, приведенные в Приложении Д к Методике ИБ ЖЦ. При отсутствии технической возможности использования рекомендованных алгоритмов шифрования передача данных обеспечивается только в доверенной зоне ЛВС или с применением наложенных СКЗИ.

3.2.	Требования к сертификатам

3.2.1.	Сертификат соответствует формату X.509 на базе алгоритма RSA, требования приведены в Приложении Е к Методике ИБ ЖЦ.

3.2.2.	Для внутрикорпоративного УЦ длина ключа RSA составляет не менее 2048 бит.

4.	Ограничение программной среды

4.1.	Требования к контролю установки ПО

4.1.1.	На компоненты ИТ-инфраструктуры устанавливается только разрешенное к использованию ПО: входящее в комплект штатной поставки системного ПО, прикладное ПО, необходимое для выполнения установленных бизнес-функций, а также ПО, согласованное к установке ДЗИиИТИ/Службой ИБ.

4.1.2.	Все компоненты и прикладное ПО на этапе передачи системы в промышленную эксплуатацию реализованы с использованием стабильных сборок ПО, включают все необходимые обновления, обеспечивающие максимальную защищенность системы (отсутствие известных технических уязвимостей).

4.2.	Требования к использованию специального ПО (системных утилит)

4.2.1.	Установка средств разработки (отладчики, компиляторы и т.п.) на продуктивные экземпляры систем запрещена (за исключением случаев, когда отсутствует техническая возможность удаления средств разработки).

5.	Сбор и анализ событий безопасности

5.1.	Обеспечивается возможность регистрации следующих событий безопасности:

•	факты или попытки идентификации и аутентификации учетных записей, процессов, устройств;

•	факты изменения полномочий, модификация профиля пользователей;

•	факты создания, изменения или блокирования учетных записей;

•	действия привилегированных пользователей и администраторов по настройке и изменению конфигурации системы (в том числе по изменению настроек аудита).

Обеспечивается фиксация следующей информации для каждого регистрируемого события безопасности:

•	тип события безопасности;

•	дата и время события безопасности;

•	данные об источнике события безопасности;

•	результат события безопасности (успешно или неуспешно);

•	субъект доступа (учетная запись, процесс, устройство) и объект доступа, связанный с данным событием безопасности.

5.2.	Выполняется синхронизация системного времени компонентов ИТ-инфраструктуры с NTP-сервером (допустимая погрешность не более 5 (пяти) сек).

5.3.	Обеспечивается хранение информации о событиях безопасности в журналах регистрации событий системы в течение не менее 3 (трех) месяцев.

5.4.	Обеспечивается ограничение доступа к журналам регистрации событий безопасности только уполномоченным пользователям.

5.5.	Журналы регистрации событий безопасности не должны содержать информационных активов, которым присвоена категория ПДн, КТ, ИИ и(или) паролей в открытом виде

5.6.	Обеспечивается возможность передачи событий безопасности в Систему управления событиями ИБ – в документации на систему указывается место хранения событий безопасности в системе, регистрируемых согласно п.5.1., а также указываются поддерживаемые способы экспорта событий во внешние системы управления логами.

5.7.	Обеспечивается право доступа на чтение журналов регистрации событий безопасности Системы для учетной записи ДЗИиИТИ/Службы ИБ (при наличии доменной авторизации в системе)

6.	Непрерывность ИБ

6.1.	Требования к обеспечению отказоустойчивости

6.1.1.	Осуществляется контроль безотказного функционирования технических средств, обнаружение и локализация отказов функционирования, принимаются меры по восстановлению отказавших средств и их тестирование.

7.	Защита от вредоносного ПО

7.1.	Реализуется защита от вредоносного ПО (включая защиту от технологий мобильного кода) всех компонентов ИТ-инфраструктуры, подверженных воздействию вредоносного ПО или способных быть источником распространения вредоносного ПО.

7.2.	Осуществляется обновление базы данных признаков вредоносного ПО (сигнатур) на регулярной основе (не реже чем раз в 24 (двадцать четыре) часа).

7.3.	Администраторам систем запрещается отключать средства антивирусной защиты и вносить изменения в расписание сканирования и обновления баз сигнатур без согласования с ДЗИиИТИ/Службой ИБ.

8.	Управление техническими уязвимостями ИБ

8.1.	Осуществляется регулярное выявление и анализ уязвимостей ИБ, и их оперативное устранение.

8.2.	Обеспечивается установка актуальных обновлений безопасности ПО. Получение обновлений безопасности осуществляется только из доверенных источников.  Перед установкой обновлений проводится их тестирование в тестовой группе перед их тиражированием на все системы.

8.3.	Обеспечивается отключение неиспользуемых сервисов, служб, портов, протоколов. Обеспечивается отключение возвращаемых уведомлений, идентифицирующих версию ПО сервиса.

9.	Контроль использования машинных носителей информации

9.1.	При передаче машинных носителей информации между пользователями, в сторонние организации для ремонта или утилизации обеспечивается стирание информации без возможности ее восстановления.

10.	Контроль действий администраторов

10.1.	Осуществляется контроль действий администраторов, включая:

•	логирование и аудит действий администраторов;

•	проксирование административных сессий с использованием защищенных протоколов;

•	полная запись (в том числе видеозапись сеанса) административных сессий с возможностью ретроспективного анализа;

•	разграничение прав доступа администраторов на уровне отдельных компонентов системы и ИТ-инфраструктуры.

11.	Управление конфигурациями

11.1.	Осуществляется контроль изменений в конфигурациях активного сетевого оборудования.

11.2.	Эксплуатация активного сетевого оборудования и иных компонентов ИТ-инфраструктуры в режимах работы по умолчанию от производителя (default mode) и преднастроенных режимах без их адаптации под требования ИБ Компании исключена. В том числе, запрещено использование конфигурации активного сетевого/телекоммуникационного оборудования и СЗИ с параметрами по умолчанию от производителя.

12.	Требования безопасности при разработке ПО

12.1.	Обеспечивается разделение на логическом или физическом уровнях сред разработки и тестирования от продуктивной среды системы.

12.2.	Обеспечивается исключение использования актуальных производственных (продуктивных) данных, а также ПДн, ИИ и КТ в среде разработки и тестирования.

12.3.	Разработка и тестирование изменений системы на продуктивном экземпляре системы не допускается (за исключением систем, находящихся на стадиях жизненного цикла "Проектирование и разработка", "Внедрение и ввод в эксплуатацию", "Эксплуатация" до 18 мая 2020 года и не имеющих экземпляра в среде разработки и тестирования).

12.4.	Перед вводом системы в промышленную эксплуатацию в системе отключаются все отладочные функции. В том числе, отключается возможность вывода отладочной информации (детальный вывод информации об ошибках работы системы).

12.5.	В исходном коде ПО собственной разработки не содержатся пароли учетных записей в открытом виде.

13.	Защита информации при осуществлении физического доступа

13.1.	Доступ к местам размещения серверов систем и АРМ администратора контролируется средствами СКУД.

13.2.	Серверные компоненты систем, сетевое оборудование, обеспечивающее работу серверных компонентов, а также СЗИ размещаются в отдельных помещениях (серверных) или запираемых металлических шкафах, для которых обеспечивается контроль и управление физическим доступом.

13.3.	Обеспечивается размещение устройств вывода (отображения) информации, исключающее ее несанкционированный просмотр.

14.	Аудит безопасности

14.1.	Осуществляется регулярный контроль состава ПО и технических средств систем. Изменения фиксируются в Проектном решении на прототип системы.

14.2.	По запросу ДЗИиИТИ/Службы ИБ предоставляется информация о системе для проведения внутренней проверки (аудита) ИБ данной системы, в том числе, документация, информация о настройках и конфигурации и прочих параметрах в соответствии с программной внутренней проверки (аудита).

15.	Дополнительные функциональные требования к MCP-серверам

15.1.	Проверка и очистка запросов. Запрещается выполнять запросы модели напрямую. Каждый вызов должен проходить через ПО с функционалом маскирования.

15.2.	Элементы управления разрешениями. Необходимо согласовать со службой ИБ и закрепить в соответствующем документе перечень инструментов, API и репозиториев, использующихся в LLM.

15.3.	Маскирование и анонимизация. Предусмотреть режим маскирования или анонимизации данных.

15.4.	Хранение данных. Корпоративная информация не должна храниться в кэше внешней облачной инфраструктуры.

15.5.	Мониторинг аномалий. Должна быть реализована фильтрация количества поступающих запросов. Системные логи (в т.ч. авторизация, повышенное количество запросов) должны выгружаться в корпоративную систему мониторинга.

16.	Требования к технологиям искусственного интеллекта

16.1.	Обеспечивается использование моделей AI только от доверенных поставщиков

16.2.	Обеспечивается фиксация в проектной, эксплуатационной или иной документации системы целей, сценариев, границ использования технологии AI и используемых данной технологией источников информации

16.3.	Обеспечивается ограничение функционала AI только минимально необходимыми функциями для достижения заявленных целей его использования

16.4.	Осуществляется информирование пользователей системы перед непосредственным получением доступа к функциям AI в формате системного уведомления или баннера, следующего содержания: «Вы (пользователь) получаете доступ к системе, использующей технологии искусственного интеллекта (AI). AI может генерировать неточные, неполные или ошибочные данные. Не следует полагаться исключительно на информацию, предоставляемую AI. Необходимо проверять данную информацию перед использованием в работе. Пользователи несут персональную ответственность за проверку корректности информации, которую используют в работе.»

16.5.	Обеспечивается наличие функционала, позволяющего получать подробные обоснования принятых моделью AI решений и предоставленных рекомендаций

16.6.	Обеспечивается исключение использования КТ, ПДн и ИИ в рамках модели AI

16.7.	Обеспечивается определение и настройка лимитов модели AI (допустимого количества запросов, размера, сложности запросов и т.п.), в пределах которых модель AI гарантирует стабильный и надежный результат работы.

16.8.	Обеспечивается функционал строго-определенного формата входных данных в модель AI, соответствующего целям использования AI (при наличии технической возможности определить такой формат).

16.9.	Обеспечивается ограничение модели AI заданными рамками (выходным фильтром), которые не позволят раскрыть следующую нежелательную информацию (как минимум, но не ограничиваясь):

•	информацию ограниченного доступа (КТ, ПДн, ИИ);

•	системные параметры AI;

•	конфигурацию модели AI;

•	внутренние инструкции, управляющие поведением AI;

•	учетные записи.

16.10.	В процессе работы AI осуществляется ведение журнала регистрации действий, выполняемых AI. Данная информация фиксируется в отдельном журнале.

16.11.	Обеспечивается возможность передачи журнала регистрации действий, выполняемых AI в Систему управления событиями ИБ для выявления аномального поведения модели AI. В документации на систему (Проектном решении на прототип) указывается место хранения данного журнала, а также указываются поддерживаемые способы экспорта событий во внешние системы управления логами.

16.12.	Обеспечивается наличие функции по безусловному отключению/прерыванию работы AI человеком.

16.13.	Обеспечивается возможность подтверждения человеком рекомендованных AI действий, которые могут оказать существенное влияние на бизнес-процесс или технологический процесс, до их выполнения

16.14.	Доступ модели AI разрешается только к доверенным источникам информации и с использованием защищенных протоколов передачи данных (список рекомендуемых протоколов в Приложении Д). Состав доверенных источников информации согласуется с ДЗИиИТИ.

16.15.	Обеспечивается подключение к модели AI только доверенных источников информации (баз данных).

16.16.	Самообучение и изменение параметров модели AI осуществляется только в соответствии с заданными целями, сценариями и границами использования технологии AI.

16.17.	Не допускается тестирование и верификация моделей AI с помощью других моделей AI.

16.18.	Не допускается использование модели AI, обученной на неактуальных, ошибочных и(или) недостоверных данных (обеспечивается контроль данных, используемых для обучения модели AI).

16.19.	Не допускается тестирование модели AI на том же массиве данных, на котором модель была обучена.

16.20.	В процессе обучения модели AI должны использоваться методы, позволяющие модели противостоять специфичным для AI кибератакам. К таким методам относится применение примеров вредоносных данных (текст, изображение) с соответствующей маркировкой (для обеспечения корректного обучения модели AI).

16.21.	Осуществляется регулярное тестирование модели AI на устойчивость к специфическим для AI кибератакам и оперативное устранение выявленных уязвимостей.

17.	Дополнительные требования ИБ к ИС, обрабатывающих ИА, содержащие КТ

17.1.	При получении пользователями доступа к системе, в которой обрабатывается КТ, осуществляется информирование пользователей системы перед непосредственным получением доступа к системе в формате системного уведомления или баннера, содержащего информацию о том, что до момента авторизации реализована функция получения подтверждения пользователя со следующими условиями:

«Вы (пользователь) получаете доступ к системе, содержащей сведения, составляющие коммерческую тайну. Указанные сведения относятся к информации, доступ к которой ограничен законом.

Пользователи несут персональную ответственность за неразглашение, сохранность и конфиденциальность данных, с которыми работают.

Использование системы допускается только для выполнения должностных обязанностей/условий заключенного договора в соответствии с условиями соглашения о конфиденциальности/неразглашении и нормативными методическими документами ПАО «ГМК «Норильский никель»/РОКС НН и может контролироваться, регистрироваться, подвергаться аудиту.

Любые попытки несанкционированного доступа к системе и сведениям, содержащимся в системе, запрещены.»

18.	Дополнительные требования ИБ к ИС, обрабатывающих ИА, содержащие ИИ

18.1.	Реализована техническая возможность проставления маркировки владельцем ИА.

18.2.	Обеспечивается возможность регистрации даты создания ИА.

18.3.	При получении пользователем доступа к информации осуществляется уведомление пользователя о том, что происходит предоставление доступа к конкретному ИА.

18.4.	При получении пользователем доступа к ИИ осуществляется уведомление пользователя средствами всплывающего окна о том, что происходит предоставление доступа к конкретному ИА, содержащему ИИ, со следующим текстом:

«Обратите внимание, что Вы переходите к информационному активу, содержащему инсайдерскую информацию, по отношению к которому должен соблюдаться режим конфиденциальности.

Пожалуйста, подтвердите, что в процессе использования информационного актива Вы ознакомлены и обязуетесь соблюдать требования Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ГМК «Норильский никель», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.»

18.5.	Названия документов, указанных в тексте уведомления о предоставлении доступа к конкретному ИА, содержащему ИИ, являются гиперссылками к тексту документов.

18.6.	Ниже текста, приведенного в уведомлении о предоставлении доступа к конкретному ИА, содержащему ИИ, располагается кнопка «Подтверждаю».

18.7.	Администраторы систем, в которых может содержаться ИИ, до предоставления доступа к ИИ включены в список инсайдеров Компании/РОКС НН в соответствии с применимым законодательством и НМД Компании/ РОКС НН, регламентирующими управление доступом.  Перечень таких администраторов направлен в Направление комплаенса Департамента корпоративных отношений.

  - Требования к документации

Проектная и рабочая документация должна разрабатываться с учетом требований комплекса государственных стандартов «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»:

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»;

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

- РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению»;

- ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»;

- ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» (с изменениями от 22 июня 2006 года);

- ГОСТ 2.120-73 «ЕСКД. Технический проект» (с изменениями от 22 июня 2006 года);

Разрабатываемая документация должна соответствовать следующим требованиям:

- язык отчетных материалов – русский;

- отчетные материалы должны быть представлены на бумажном носителе и в электронной форме;

- отчетные материалы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4 и А3;

- номера листов (страниц) должны быть проставлены, начиная с первого листа, следующего за титульным листом, в верхней части листа (над текстом, посередине);

- на титульном листе должно быть помещено наименование отчетного материала, учетные реквизиты, подписи Подрядчика, скрепленные печатями;

- отчётные материалы в электронном виде должны быть представлены на оптическом диске, исключающем возможность изменения информации (CD-R, DVD-R, DVD+R);

- форматы представления информации в электронном виде – docx, xlsx, vsdx, pptx, pdf.

Отчетная документация должна прилагаться в бумажном и электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) может передаваться в электронном виде.

Таблица 2 – Проектные документы

| № | Название документа | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| - Проектные документы |  |  |
| 1.1 | Проектное решение по ИТ |  |
| 1.2 | Программа и методика испытаний ИТ | Включает ПМИ по: ПМИ по ОС и подготовке серверного оборудования ПМИ по платформе контейнеризации ПМИ по платформе для создания AI-приложений и AI-агентов ПМИ по интеграциям ПМИ по платформе ИИ |
| 1.3 | Схема структурная комплекса технических средств | возможно, в составе Проектного решения на прототип |
| 1.4 | Проектное решение по ИБ на прототип (корпоративный шаблон). |  |
| 1.5 | Протокол предварительных испытаний | проводится на основе проектного решения. |
| - Эксплуатационные документы |  |  |
| 2.1 | Руководство пользователя |  |
| 2.2 | Руководство администратора |  |
| 3.3 | План аварийного восстановления (DRP) |  |
| - Документы для передачи в опытную эксплуатацию. |  |  |
| 3.5 | Протокол приемочных испытаний |  |
| 3.6 | Акт ввода системы в опытную эксплуатацию. |  |

# Требования к организации работ

Подрядчик должен приступить к работе после подписания соглашения о конфиденциальности и заключения договора. По договоренности между Подрядчиком и Заказчиком, Подрядчик может начать работы до подписания договора.

Заказчик должен содействовать доступу сотрудников Подрядчика на объекты выполнения работ и согласовать разрешение на проведение работ.

Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить сотрудников с требованиями Компании и предприятия в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии, обеспечить соблюдение данных требований, в т.ч. при привлечении субподрядных организаций.

При реализации проекта должны выполняться следующие требования:

- подрядчиком должна быть организована Проектная группа для выполнения работ. Непосредственное управление группой должно осуществляться менеджером проекта, уполномоченным решать все возникающие вопросы. Внесение изменений в состав рабочей группы возможно только по согласованию с Заказчиком;

- должен производиться регулярный сбор Проектной группы от Компании и представителей Подрядчика для определения состояния проекта и решения оперативных вопросов;

- по каждой встрече с представителями Заказчика менеджером со стороны Подрядчика должен составляться фиксирующий документ (протокол встречи);

- менеджер проекта должен готовить еженедельный отчет, включающий в себя, список работ, выполненных за неделю, планируемые работы, имеющиеся проблемы, выполнение плана работ, поименный список сотрудников Подрядчика, занятых на проекте, их месторасположение, роли и загруженность. Шаблон отчета предоставляется Заказчиком. Отчет предоставляется менеджеру проекта со стороны Заказчика не позднее 12.00 пятницы текущей отчетной недели;

- менеджер проекта со стороны Подрядчика готовит проектную документацию и участвует в ее согласовании;

- менеджер Подрядчика должен документировать все изменения требований к системе;

- проект осуществляется согласно принятой в Компании методологией управления ИТ-проектами. Менеджер проекта со стороны Подрядчика готовит документацию согласно указанным выше требованиям. Шаблоны документации и информация о процессе предоставляются Заказчиком;

- подрядчик обязуется выполнять корпоративные стандарты компании.

  - Состав работ подрядчика

Работы Подрядчика должны включают следующие этапы и работы.

Таблица 3 – Этапы и работы

| № п/п | Наименование этапа работ | Состав работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проектирование | - Получение данных от Заказчика необходимых доступов и дистрибутивов, а также доменов DNS, IP сетей для начала работ по установке платформы ИИ. - Разработка предварительного плана работ. | • Предварительный План проектных работ ( по конфигурированию raid/bios/bmc серверов, установке ос необходимым доменам DNS, IP сетям и сертификатам SSL) |
| 1.2 | Проектирование | Разработка ПР по ИТ Разработка ПР по ИБ (драфтовой версии) | Согласованные с Заказчиком документы технического проекта в составе: комплекса технических • План проектных работ |
| 1.3 | Проектирование | - Разработка документа Проектное решение по интеграции с системами аутентификации. | - Проектное решение по интеграции с системами аутентификации |
| 2.1 | Развертывание | - Установка ОС и базовые настройки серверного оборудования | - Целевая ОС установлена, настроена и готова к установке платформы контейнеризации; - Микрокод серверов обновлен - Собраны Raid массивы (при наличии, при отсутствии в ОС выдаются диски as is) - ПМИ по ОС и подготовке серверного оборудования |
| 2.2 | Развертывание | - Установка платформы контейнеризации на подготовленную ОС - Установка и конфигурирование базовых компонентов платформы контейнеризации (согласно п. 1.12.2) - Установка прикладных компонентов платформы контейнеризации (согласно п. 1.1.2.3) - ПСИ по платформе контейнеризации | - Платформа контейнеризации установлена и сконфигурирована, готова к установке Платформы для создания AI-приложений и AI-агентов. - Прикладные и базовые компоненты установлены. - Объектное хранилище S3 установлено. ПМИ по платформе контейнеризации создано |
| 2.3 | Развертывание | - установка Платформы для создания AI-приложений и AI-агентов - Установка и конфигурирование базовых компонентов для создания AI-приложений и AI-агентов установлена (согласно п. 1.1.1.1) - ПСИ по | Платформа для создания AI-приложений и AI-агентов установлена, базовые компоненты установлены и функционируют: - Галерея моделей (model gallery) - Компонент создания и управления агентами в консоли управления ( Agent Atelier) ПМИ по платформе для создания AI-приложений и AI-агентов |
| 3.1 | Испытания и передача в опытную эксплуатацию | - Интеграция платформы контейнеризации с системой аутентификации заказчика ( исключение составляют административные учетные записи, которые могут быть как локальными, так и доменными) | - Платформа контейнеризации интегрирована с системой аутентификации заказчика и доступ предоставляется на основе доменных учетных записей. - ПМИ по интеграции с системами аутентификации - ПР по интеграции с системами аутентификации |
| 3.2 | Испытания и передача в опытную эксплуатацию | - Разработка документов «Руководство администратора» и «План аварийного восстановления» | - Руководство администратора - План аварийного восстановления |
| 3.3 | Испытания и передача в опытную эксплуатацию | - Прохождение ПМИ по платформе ИИ и передача в опытную эксплуатацию. - Актуализация документации, разработанной на предыдущих стадиях этапа (ПР по ИТ). | - ПМИ по платформе ИИ - Актуализированный ПР по ИТ - Протокол приемочных испытаний согласован и подписан. - Акт ввода системы в опытную эксплуатацию подписан. |

  - Требования к плану работ

Работы выполняются с даты заключения Сторонами Договора. Объем выполняемых Подрядчиком работ должен быть разделен на 3 этапа:

Таблица 4 – план работ

| № | Этап работ | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проектирование | Дата начала 02.02.2026, дата окончания 10.02.2026 | Предварительный план проектных работ. Предоставляет Заказчик: Дистрибутив «Yandex StackLand» Данные по IP сетям Данные по доменным именам SSL сертификаты (по согласованию с заказчиком, сертификаты могут быть самоподписные) |
| 1.2 | Проектирование | Дата начала 15.02.2026, дата окончания 15.05.2026 | Согласованные с Заказчиком документы технического проекта в составе: • План проектных работ |
| 1.3 | Проектирование | Дата начала 18.05.2026, дата окончания 18.06.2026 | Согласованные с Заказчиком документы технического проекта в составе: Проектное решение по интеграции с системами аутентификации |
| 2.1 | Развертывание | Дата начала 16.02.2026, дата окончания 25.02.2026 | - Целевая ОС установлена, настроена и готова к установке платформы контейнеризации; - Микрокод серверов обновлен - Собраны Raid массивы (при наличии, при отсутствии в ОС выдаются диски as is) ПМИ по ОС и подготовке серверного оборудования |
| 2.1 | Развертывание | Дата начала 26.02.2026, дата окончания 04.03.2026 | - ПСИ по этапу 2.1 пройдены. - Замечания по результатам тестирования устранены - Согласован и подписан протокол предварительных испытаний |
| 2.2 | Развертывание | Дата начала 05.03.2026, дата окончания 20.03.2026 | • Платформа контейнеризации установлена и сконфигурирована, готова к установке Платформы для создания AI-приложений и AI-агентов. - Прикладные и базовые компоненты установлены. - Объектное хранилище S3 установлено. - ПМИ по платформе контейнеризации |
| 2.2 | Развертывание | Дата начала 23.03.26, дата окончания 31.03.26 | - ПСИ по этапу 2.2 пройдены. • Замечания по результатам тестирования устранены • Согласован и подписан протокол предварительных испытаний |
| 2.3 | Развертывание | Дата начала 02.04.2026, дата окончания 29.05.2026 | Платформа для создания AI-приложений и AI-агентов установлена, базовые компоненты установлены и функционируют:  Галерея моделей (model gallery)  Компонент создания и управления агентами в консоли управления ( Agent Atelier) - ПМИ по Платформа для создания AI-приложений и AI-агентов |
| 2.3 | Развертывание | Дата начала 02.06.26, дата окончания 15.06.26 | ПСИ по этапу 2.3 пройдены. • Замечания по результатам тестирования устранены • Согласован и подписан протокол предварительных испытаний |
| 3.1 | Испытания и передача в опытную эксплуатацию | Дата начала 16.06.26, дата окончания 17.07.26 | - Платформа контейнеризации интегрирована с системой аутентификации заказчика и доступ предоставляется на основе доменных учетных записей. - ПМИ по интеграции с системами аутентификации ПР по интеграции с системами аутентификации |
| 3.2 | Испытания и передача в опытную эксплуатацию | Дата начала 20.07.26, дата окончания 31.07.26 | - Руководство администратора - План аварийного восстановления |
| 3.3 | Испытания и передача в опытную эксплуатацию | Дата начала 03.08.2025, дата окончания 14.10.2026 | - ПМИ по платформе ИИ - Приемочные испытания пройдены - Актуализированный ПР по ИТ - Актуализированный ПР по ИБ - Протокол приемочных испытаний согласован и подписан. - Акт ввода системы в опытную эксплуатацию подписан. |

  - Ограничения и допущения при выполнении работ

Общие ограничения и допущения, предложенные Подрядчиком на этапе тендера:

- Сбор исходных данных, проектирование и согласование результатов проектирования выполняется удаленно.

- Заказчик обеспечит необходимое содействие в ходе проекта и будет своевременно предоставлять запрашиваемую информацию, а также организовывать согласование разработанных проектных документов в зафиксированные на старте проекта сроки.

- Предложение для этапов разработки документации учитывает ограничения количества итераций согласования документации – до 3-х согласований.

- Ошибки в ПО вендора, а также несоответствие ПО вендора заявленным в ФТТ требованиям, находятся вне зоны ответственности Подрядчика и не могут служить основанием для задержки или отказа в закрытии выполненных работ. Доработка ПО и/или исправление недостатков ПО должно быть выполнено вендором.

- В зоне ответственности клиента находится организация закупочной процедуры и передача исполнителю ПО «Yandex Cloud Stackland», «Yandex Ai Studio».  В случае если клиент, по каким-либо причинам не может предоставить ПО в срок, срок действия этапа увеличивается на соответствующее количество дней.

Для установки используется версия ПО

- «Yandex Cloud StackLand», Заказчик обязуется передать дистрибутив и лицензионный ключ не позднее 10.02.2026 г.;

- «Yandex AI Studio», Заказчик обязуется передать дистрибутив не позднее 01.04.2026 г.

- В случае если клиент, по каким-либо причинам не может предоставить ПО в срок, срок действия этапа увеличивается на соответствующее количество дней.  Обновление версий ПО и техническая поддержка инсталляции не входит в план работ.

- Конфигурация и формат установки предусматривает высокую доступность. В связи с отсутствием данных необходимых для разработки конфигураций и расчёта трудозатрат, работы по созданию катастрофа устойчивой инсталляции не включены в план работ.

- В связи с отсутствием исходных данных для проектирования интеграций с внутренними или внешними системами, работы по интеграции не входят в план работ.

- Установка и передача инсталляции в целом, производится без дополнительной настройки под требования прикладных приложений или входящей нагрузки.

- Требования анализа на уязвимости реализуется только на уровне хостовой ОС.

- Шифрование трафика реализуется на одном из уровней, в зависимости от сценария сетевой коммуникации.

- Интеграция сервисов с Keycloak может быть заменена на создание локальных учетных записей и настройку парольной политики в сервисе.

- Создание локальных учетных записей и настройка парольной политики в сервисе может быть заменено на интеграцию с Keycloak.

- При отсутствии возможности реализации ФТТ по ИБ дополнительные наложенные СЗИ в рамках настоящего проекта не внедряются.

- Внедрение наложенных СЗИ (при необходимости реализации требования по ИБ) выполняется Заказчиком.

- При отсутствии возможности технической реализации ФТТ по ИБ на уровне всех компонентов Системы, допустимо использовать компенсирующие меры и организационные мероприятия.

- В случае нарушения работы или возникновения нестабильности компонентов Системы после установки средств антивирусной защиты и настройки исключений для хостовой ОС допускается не применять средства антивирусной защиты.

- Заказчик предоставляет платформу для LLM Firewall (8 CPU, 16 RAM, GPU c > 40Gb vRAM)

- Реализация настройка интерфейсов управления (IPMI, ILO и т.д) и приведение физического оборудования к требованиям ИБ находится в зоне ответственности Заказчика.

- Реализация защиты информации при осуществлении физического доступа находится в зоне ответственности Заказчика.

- Реализация обеспечения использования моделей AI только от доверенных поставщиков находится в зоне ответственности Заказчика.

- Обеспечивается фиксация в проектной или иной документации системы целей, сценариев, границ использования технологии AI и используемых данной технологией источников информации – не реализуется на уровне платформы ИИ, требование применимо к разрабатываемым Системам находится в зоне ответственности Заказчика.

- Реализация требований по обеспечению ограничений функционала AI, с минимально необходимыми функциями для достижения заявленных целей его использования - не реализуется на уровне платформы, требование применимо к разрабатываемым Системам и находится в зоне ответственности Заказчика.

- Осуществляется информирование пользователей системы перед непосредственным получением доступа к функциям AI в формате системного уведомления или баннера, следующего содержания: «Вы (пользователь) получаете доступ к системе, использующей технологии искусственного интеллекта (AI). AI может генерировать неточные, неполные или ошибочные данные. Не следует полагаться исключительно на информацию, предоставляемую AI. Необходимо проверять данную информацию перед использованием в работе. Пользователи несут персональную ответственность за проверку корректности информации, которую используют в работе.» - не реализуется на уровне платформы ИИ, требование применимо к разрабатываемым Системам (реализация требования на стороне Заказчика).

- Обеспечивается возможность подтверждения человеком рекомендованных AI действий, которые могут оказать существенное влияние на бизнес-процесс или технологический процесс, до их выполнения - не реализуется на уровне платформы, требование применимо к разрабатываемым Системам (реализация требования на стороне Заказчика). - не реализуется на уровне платформы ИИ, требование применимо к разрабатываемым Системам (реализация требования на стороне Заказчика).

- Самообучение и изменение параметров модели AI осуществляется только в соответствии с заданными целями, сценариями и границами использования технологии AI. - не реализуется на уровне платформы ИИ, требование применимо к разрабатываемым Системам (реализация требования на стороне Заказчика).

- Не допускается тестирование и верификация моделей AI с помощью других моделей AI. - не реализуется на уровне платформы ИИ, требование применимо к разрабатываемым Системам (реализация требования на стороне Заказчика).

- Не допускается использование модели AI, обученной на неактуальных, ошибочных и(или) недостоверных данных (обеспечивается контроль данных, используемых для обучения модели AI). - не реализуется на уровне платформы ИИ, требование применимо к разрабатываемым Системам (реализация требования на стороне Заказчика).

- Не допускается тестирование модели AI на том же массиве данных, на котором модель была обучена. - не реализуется на уровне платформы ИИ, требование применимо к разрабатываемым Системам (реализация требования на стороне Заказчика).

- В процессе обучения модели AI должны использоваться методы, позволяющие модели противостоять специфичным для AI кибератакам. К таким методам относится применение примеров вредоносных данных (текст, изображение) с соответствующей маркировкой (для обеспечения корректного обучения модели AI). - не реализуется на уровне платформы ИИ, требование применимо к разрабатываемым Системам (реализация требования на стороне Заказчика).

- Дополнительные требования ИБ к ИС, обрабатывающих ИА, содержащие КТ – не осуществляется на уровне платформы ИИ, реализация требований на стороне Заказчика.

- Дополнительные требования ИБ к ИС, обрабатывающих ИА, содержащие ИИ - не осуществляется на уровне платформы ИИ, реализация требований на стороне Заказчика.

- Обеспечивается наличие функционала, позволяющего получать подробные обоснования принятых моделью AI решений и предоставленных рекомендаций – реализация стороне Заказчика.

- Разработана Спецификация приобретаемых технических средств и ПО СЗИ. – документ не разрабатывается, на стороне Заказчика.

- Разработано (представлено) Руководство по эксплуатации СЗИ, непосредственно входящих в состав системы, включающее инструкции по восстановлению СЗИ в случае нештатных ситуаций (прерываний, выхода из строя и т.п.). – документ опционален, допустима разработка для описания доработки LLM Firewall.

  - Порядок контроля и приемки результатов

При проведения приемо-сдаточных испытаний Подрядчик должен выполнить следующие требования:

- подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком порядок и методику проведения испытаний;

- приемо-сдаточные испытания должны проводиться Подрядчиком, совместно с Заказчиком;

- после проведения приемо-сдаточных испытаний должен оформляться акт о проведении испытаний и протокол испытаний, в котором отражаются результаты выполнения испытаний;

- в результате проведения испытаний не допускаются серьезные отклонения от ожидаемого или предусмотренного поведения ИТ инфраструктуры.

# Приложение Б Список серверного оборудования для внедрения Платформы ИИ передаваемый заказчиком.